| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ САЛАУАТ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ЯНҒАНТАУ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 452492, Сулпан ауылы Йәшел урамы, 13 йорт тел. (34777) 2-88-22, 2-88-52 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯНГАНТАУСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САЛАВАТСКИЙ РАЙОН 452492, д.Чулпан, ул.Зелёная, д.13 тел. (34777) 2-88-22, 2-88-52 |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР                               №  23                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17»  май  2024 й.                                                            «17» мая 2024 г.

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения

Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан на 2024 - 2030 годы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 января 2024 года № 10 Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Башкортостан», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан, в целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан на 2024 - 2030 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан в сети Интернет - https://янгантауский.рф/.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                              В.Ф. Султанов

Утверждена

постановлением Администрации

СП Янгантауский сельсовет

МР Салаватский район

Республики Башкортостан

от «17» мая 2024 года № 23

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯНГАНТАУСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САЛАВАТСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2024 - 2030 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯНГАНТАУСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САЛАВАТСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2024 - 2030 ГОДЫ»

| Наименование муниципальной Программы | «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан на 2024 - 2030 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых территорий общественного пользования. Задачи Программы: - улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых территорий общественного пользования, восстановление (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и газонов, посадка деревьев и кустарников. |
| Структура Программы | Программа состоит из следующих включенных в нее основных мероприятий: 1. Благоустройство общественных территорий сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан: 1.1. Ремонт территорий общественного пользования; 1.2. Разработка и проверка проектно-сметной документации. 2. Мероприятия по благоустройству территории сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан (ремонт, обустройство, установка заборов и ограждений (элементов ограждений) |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | - количество и площадь благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования 1 ед./ 0,04 га; - доля благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования от общего количества наиболее посещаемых территорий общественного пользования, нуждающихся в благоустройстве в 2024 - 2030 гг. - 20%; - охват населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения) сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан – 82 %. |
| Сроки реализации Программы | Реализация Программы – 2024 - 2030 годы |
| Характеристика программных мероприятий | Благоустройство общественных территорий: - ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, ремонт уличного освещения, устройство цветочных клумб и вазонов, ремонт, обустройство, установка заборов и ограждений (элементов ограждений), установка детских и спортивно-игровых площадок, скамеек, урн для мусора. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий программы: на 2024 год 8 833 138,72 рублей в т.ч.: - федеральный бюджет 8 223 652,14 рублей; - республиканский бюджет 167 829,64 рублей; - местный бюджет 441 656,94 рублей. на 2025 год 9 128 940,44 рублей в т.ч.: - федеральный бюджет 8 497 750,49 рублей; - республиканский бюджет 174 706,03 рублей; - местный бюджет 456 483,92 рублей. на 2026 год 8 833 138,72 рублей в т.ч.: - федеральный бюджет 8 223 652,14 рублей; - республиканский бюджет 167 829,64 рублей; - местный бюджет 441 656,94 рублей. на 2027 год 8 833 138,72 рублей в т.ч.: - федеральный бюджет 8 223 652,14 рублей; - республиканский бюджет 167 829,64 рублей; - местный бюджет 441 656,94 рублей. на 2028 год 8 833 138,72 рублей в т.ч.: - федеральный бюджет 8 223 652,14 рублей; - республиканский бюджет 167 829,64 рублей; - местный бюджет 441 656,94 рублей. на 2029 год 8 833 138,72 рублей в т.ч.: - федеральный бюджет 8 223 652,14 рублей; - республиканский бюджет 167 829,64 рублей; - местный бюджет 441 656,94 рублей. на 2030 год 8 833 138,72 рублей в т.ч.: - федеральный бюджет 8 223 652,14 рублей; - республиканский бюджет 167 829,64 рублей; - местный бюджет 441 656,94 рублей. |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме при 100% выполнении плановых мероприятий Программы. |

1. Характеристика текущего состояния благоустройства территории сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения и т.д.).

Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды:

- общественная комиссия, созданная Администрацией сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, принимает работы.

В состав общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, так же проводятся обсуждение проекта правил благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений по объектам для включения в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации программы;

- формирование муниципальных программ на 2020 - 2030 годы осуществляется на территории всех муниципальных образований с численностью населения более 1000 человек. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов общественных территорий, формирование графика проведение благоустройства общественных пространств;

- на основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана (графика) благоустройства до 2030 неблагоустроенных общественных зон;

- закрепление ответственности за содержанием благоустроенной общественной территории;

- применение лучших практик благоустройства.

Основными проблемами в области благоустройства и наиболее посещаемых общественных территорий сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на общественных территориях;

- недостаточное озеленение и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- недостаточное освещение отдельных общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

- привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства общественных территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала.

2. Цели, задачи и мероприятия Программы

Цель реализации настоящей Программы:

- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых территорий общественного пользования.

Задачи Программы:

- улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых территорий общественного пользования: восстановления (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, площадей, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев, кустарников и т.д.

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня благоустроенности наиболее посещаемых территорий общественного пользования сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан. Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в Приложении № 2.

4. Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Объем финансовых ресурсов для реализации Программы:

на 2024 год 8 833 138,72 рублей в т.ч.:

- федеральный бюджет 8 223 652,14 рублей;

- республиканский бюджет 167 829,64 рублей;

- местный бюджет 441 656,94 рублей.

на 2025 год 9 128 940,44 рублей в т.ч.:

- федеральный бюджет 8 497 750,49 рублей;

- республиканский бюджет 174 706,03 рублей;

- местный бюджет 456 483,92 рублей.

на 2026 год 8 833 138,72 рублей в т.ч.:

- федеральный бюджет 8 223 652,14 рублей;

- республиканский бюджет 167 829,64 рублей;

- местный бюджет 441 656,94 рублей.

на 2027 год 8 833 138,72 рублей в т.ч.:

- федеральный бюджет 8 223 652,14 рублей;

- республиканский бюджет 167 829,64 рублей;

- местный бюджет 441 656,94 рублей.

на 2028 год 8 833 138,72 рублей в т.ч.:

- федеральный бюджет 8 223 652,14 рублей;

- республиканский бюджет 167 829,64 рублей;

- местный бюджет 441 656,94 рублей.

на 2029 год 8 833 138,72 рублей в т.ч.:

- федеральный бюджет 8 223 652,14 рублей;

- республиканский бюджет 167 829,64 рублей;

- местный бюджет 441 656,94 рублей.

на 2030 год 8 833 138,72 рублей в т.ч.:

- федеральный бюджет 8 223 652,14 рублей;

- республиканский бюджет 167 829,64 рублей;

- местный бюджет 441 656,94 рублей.

5. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство общественных территорий сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы указан в Приложении № 1.

6. Механизм реализации Программы

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан.

Адресный перечень общественных территорий включается в Программу по результатам общественного обсуждения, интернет - голосования.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

Экономия средств от проведенных аукционных процедур направляется на дополнительные мероприятия по объекту.

Основной адресный перечень по благоустройству общественных территорий Программы указан в Приложении № 1.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной Программы проводится Администрацией сельского поселения Янгантауский сельсовет Республики Башкортостан и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан.

Администрация сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

В рамках реализации муниципальной Программы планируется:

- провести благоустройство общественных территорий.

Индикатором эффективности реализации Программы следует считать:

повышение социальной и экономической привлекательности сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан.

8.Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:

- прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан, улучшение санитарного, экологического содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан;

- совершенствование эстетического состояния территории сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан.

### Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район

Республики Башкортостан на 2024 - 2030 годы»

### Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

### и подлежащих благоустройству в 2024 - 2030 годах

| № п\п | Наименование населенного пункта | Наименование общественной территории | Адрес местонахождения общественной территории | Площадь общественной территории, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |
| 1 | с. Янгантау | Благоустройство зоны отдыха в с. Янгантау | с. Янгантау, ул. Центральная | 900,00 |
| 2025 год |  |  |  |  |
| 2 | с. Янгантау | Благоустройство зоны отдыха в селе Янгантау муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан | с. Янгантау, ул. Школьная | 1200,00 |
| 2026 год |  |  |  |  |
| 3 | с. Янгантау | Благоустройство общественной территории | с. Янгантау, ул. Центральная | 900,00 |
| 2027 год |  |  |  |  |
| 4 | с. Янгантау | Благоустройство общественной территории | с. Янгантау, ул. Лесная | 900,00 |
| 2028 год |  |  |  |  |
| 5 | с. Янгантау | Благоустройство общественной территории | с. Янгантау, ул. Салавата Юлаева | 900,00 |
| 2029 год |  |  |  |  |
| 6 | с. Янгантау | Благоустройство общественной территории | с. Янгантау, подъездная территория | 900,00 |
| 2030 год |  |  |  |  |
| 7 | с. Янгантау | Благоустройство улицы Центральной села Янгантау муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан | с. Янгантау, ул. Центральная | 1200,00 |

### Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район

Республики Башкортостан на 2024 - 2030 годы»

Целевые индикаторы и показатели реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Янгантауский сельсовет

муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан на 2024 - 2030 годы»

| ### № п/п | ### Наименование целевого индикатора и показателя ### программы | ### Единица ### измерения | ### Значение целевого индикатора и показателя программы | ### Значение целевого индикатора и показателя программы | ### Значение целевого индикатора и показателя программы | ### Значение целевого индикатора и показателя программы | ### Значение целевого индикатора и показателя программы | ### Значение целевого индикатора и показателя программы | ### Значение целевого индикатора и показателя программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2024 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2029 | ### 2030 |
| ### 1 | ### Количество благоустроенных общественных территорий | ### ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2 | ### Площадь благоустроенных общественных территорий | ### кв.м. | ### 900,00 | ### 1200,00 | ### 900,00 | ### 900,00 | ### 900,00 | ### 900,00 | ### 900,00 |
| ### 3 | ### Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий | ### % | ### 20 | ### 30 | ### 40 | ### 50 | ### 60 | ### 70 | ### 80 |